第十八届“汉语桥”世界大学生中文比赛立陶宛赛区决赛

暨立陶宛第五届“汉语桥”比赛活动分工方案

| 赛 前 准 备 2.1 ~ 5.11 赛 前 准 备 | 工作目标 | 负责人 | 工作时间 | 具体内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成立比赛组委会 | 周洁、孙燕菁 | 3月30日 | 周洁、孙燕菁总协调 |
|  | 比赛经费申请 | 周洁、周昱希 | 4月28日前到位 | 制定费用预算及使用方案 |
|  | 草拟比赛通知及组织方案 | 周洁、崔岚 | 4月10日之前 | 比赛通知（中英文）、报名表（中英文）及组织方案 |
|  | 海报及请柬 | 周洁 | 4月6日-4月15日 | 制作海报、请柬（4月15日前初样；4月30日终样） |
|  | 草拟奖品清单 | 周洁 | 3月30日-4月15日 | 挑选决赛奖品及联系购买事宜 |
|  | 比赛相关题目 | 马海燕、崔岚、左云鹏 | 4月20日之前 | 制定比赛的题库和比赛试题，并制作PPT 评委现场提问题（印5份） |
|  | 比赛现场评分细则和评分表 | 马海燕、崔岚 | 3月30日-4月15日 | 1、制定比赛现场评分细则和评分表 2、参赛选手个人信息总表、得分表（按姓氏字母排序，印10份） |
|  | 修订海报,请帖 | 魏丽玛 | 4月2日-4月15日 | 按主题修订海报和请帖 |
|  | 比赛候选人名额 | 周洁、马海燕 | 4月30日之前 | 确定比赛选手名额 |
|  | 比赛用品购买 | 周洁 | 5月2日之前 | 签到用品：本人签到名册、贴胸卡40个； 文具用品：评委计分签字笔10支、粗笔2支、红黄绿彩笔3支、文件夹10个、计算器2个。 内装用品：签字笔、选手比赛顺序汇总表、评委使用标准答案、现场提问问题、计分统计表。 |
|  | 比赛现场道具制作以及装袋 | 周洁、崔岚、曲柏锦 | 5月1-3日 | 负责购买比赛使用的贴纸、水笔、评分牌等,并按照要求制作嘉宾座位牌,将评委用品装袋 |
|  | 海报,请帖 | 魏丽玛 | 4月27日前 | 按照来宾人数印制相应数目的海报,请帖 |
|  | 奖状制作 | 周洁，崔岚 | 4月25号前 | 根据奖项设计制作相应的奖状 |
|  | 媒体联络 | 周洁、孙燕菁 | 4月28日前 | 孙燕菁联系新华社记者和立陶宛有关媒体,周洁联系维大领导和维大新闻媒体 |
|  | 决赛现场引导人员 | 梁艺霖 | 5月12号 | 安排会场引导人员, 当日引导嘉宾及选手正确入座 |
|  | 比赛大致流程方案设计 | 崔岚、马海燕 | 4月25号前 | 设计比赛的具体流程细节和预案 |
|  | 制作评分总表及所有表格 | 左云鹏 | 4月25号前 | 设计制作比赛使用的选手评分总表等所有使用表格 |
|  | 邀请现场嘉宾 | 周洁、周昱希 | 4月30号前 | 邀请立国有关政府官员 |
|  | 比赛现场视频,伴音制作 | 梁闻铭、梁艺霖 | 4月30号前 | 制作比赛开头、结尾及统计分数时所使用的视频和音像，并在5月6日布置现场时播放 |
|  | 比赛文件用品 | 崔岚、梁闻铭、梁艺霖、曲柏锦 | 5月3号前 | 负责比赛使用的贴纸、水笔、鲜花、评分牌、嘉宾饮用水等,并按照要求制作座位牌,将评委用品装袋 |
|  | 梳理到场嘉宾,拟定颁奖嘉宾人选 | 周洁、周昱希 | 5月3号前 | 负责拟定,邀请比赛现场嘉宾. 梳理颁奖嘉宾人选,并邀请到位. |
|  | 现场多媒体调试(音响,电脑,投影仪,话筒) | 梁闻铭、梁艺霖 | 4月30号前 | 负责邀请技术人员到比赛现场调试各种多媒体,确保比赛现场顺利 |
|  | 布置比赛现场 | 周洁、魏丽玛、崔岚、 左云鹏 | 5月11日下午 | 负责在比赛前检查,布置场地 |
|  | 讲话稿、新闻通稿 | 孙燕菁、周洁、崔岚 | 4月15日前 | 中立英文通稿 |
|  | 主持人串词 | 周洁、崔岚、马海燕、曲柏锦 | 4月30日前 | 中英文串词，由周洁审稿。 |
|  | 现场照相、摄像 | 专业人士（录像）崔岚 | 5月8日前 | 联系摄像、照相人员 |
|  | 现场音频、视频、PPT等 | 梁闻铭、梁艺霖 | 5月12日 | 负责现场屏幕的操控 |
| 比 赛 当 天 5月12日 | 决赛主持人 | 马海燕，曲柏锦 | 5月2日前定稿 | 撰写决赛中英文串词,主持比赛 |
|  | 决赛评委专家 | 周洁 | 5月12日 | 魏丽玛、使馆专家、维大汉学系老师等六名嘉宾 |
|  | 迎宾 | 曲柏锦、闫丽存、赵蕾、窦亚晨 | 5月12日 | 迎接来宾、评委、参赛选手及观众并安排就坐。 |
|  | 后勤保障组 | 窦亚晨 | 5月12日 | 比赛现场的物品保管,买水 |
|  | 决赛统分组 | 中学：左云鹏 大学：闫丽存 | 5月12日 | 决赛现场协助评委统分,报分，并负责把选手得分写在白板上。 |
|  | 决赛监分组 | 赵蕾、 刘丽烨 | 5月12日 | 监督现场统分、计分、报分 |
|  | 收集评委评分单 | 中学：左云鹏 大学：闫丽存 | 5月12日 | 收集每个选手每次的评委评分单并交给统分组 |
|  | 排序分出奖级 | 赵蕾、刘丽烨 | 5月12日 | 分出一、二、三等奖及优秀奖。 |
|  | 填写奖状的获得者姓名 | 赵蕾、刘丽烨 | 5月12日 | 填写各级奖状 |
|  | 奖状装框 | 左云鹏、 闫丽存 | 5月12日 | 协助装框 |
|  | 颁奖典礼 | 周洁、周昱希 | 5月12日 | 颁发一等奖、二等奖、三等奖各1名，优秀奖若干 |
|  | 嘉宾、评委和参赛选手合影 | 梁闻铭、梁艺霖、窦亚晨 | 5月12日 | 负责照相 |
|  | 决赛中英文宣传报道 | 周洁、魏丽玛 | 4月15日-5月1日 | 撰写决赛通讯稿（5月01日前提供初稿） |
|  | 赛后文档分类,管理,保存 | 崔岚、左云鹏、曲柏槿、梁艺霖 | 5月12日 | 将比赛各项文件,视频分类并保存 |
|  | 比赛现场清洁 | 全体组委会工作人员 | 5月12日 | 赛后整理清洁比赛现场 |
|  | 会后用餐 | 全体参加人员 | 5月12日13：00 | 中学生选手可有一位家长陪同 |

备注：4月初及中旬在考纳斯市及维尔纽斯两市举行初赛。